## Sheet1
【三浦市】排水設備工事完成チェックリスト |  |  |  | ver.２.１
三浦市下水道課
１ 確認申請（完了届）内容
| 確認No. |  | 申請者名
| 設置場所 |  | 指定工事店名
２ 確認項目
No. | 項目 | 観点 | 方法 | 確認結果 | ✅欄
1 | 通水 | 配管途中で滞留や逆流が生じていないか。 | 各系統の最上流（2系統以上ある場合は、各系統の最上流）から水を流し、各ますの蓋を開け、公共ますまでの通水状況を目視で確認します。 | 滞留や逆流が生じていないことを確認しました。 | □
2 | 誤接続 | 汚水、雨水それぞれの系統で、誤接続がないか。 | １と同様に通水を行い、汚水、雨水各系統の流入状況を目視で確認します。 | 汚水は汚水公共ますに流入し、雨水は雨水公共ます（ない場合は浸透桝・道路側溝）に流入し、相互に誤接続がないことを確認しました。 | □
3 | ます・配管 | ますの種類、数、配管が、三浦市下水道条例等の基準を満たした竣工図（以下「竣工図」という。）と一致しているか。※１ | ますの蓋を開け（見にくい場合は懐中電灯等を使用して）確認します。 | ますの種類、数、配管について、竣工図と一致していることを確認しました。 | □
4 | 深さ（H) | 各ますの深さが、竣工図（ます明細表）に記載されている値と一致しているか。 | 各ますの下流側にて、深さを計測します。 | ますの深さが、竣工図と概ね一致（誤差±50mm以内）していることを確認しました。 | □
5 | 鋳鉄蓋の使用 | 車両が乗る場所に布設したますの蓋は、鋳鉄蓋を使用しているか。 | ますの蓋が鋳鉄蓋になっているか目視で確認します。 | 車両が乗る場所にますはありません。 | □ | いずれか一つに✅
|  |  |  | 車両が乗る場所のますが鋳鉄蓋になっていることを確認しました。 | □
6 | 外流し（立水栓） | ・雨水系統へ流入しているか。 ・やむを得ない理由により、汚水系統に接続した場合は、雨水混入防止策が講じられているか。 | ・水を流し、雨水系統への流入を目視で確認します。 ・汚水系統に接続した場合は、外流しに次のいずれかの雨水混入防止策が講じられているか確認します。 １ 屋根設置 ２ 蓋設置 | 外流しはありません。 | □ | いずれか一つに✅
|  |  |  | 【雨水接続】 水を流し、雨水ますへの流入を目視で確認しました。 | □
|  |  |  | 【汚水接続】 により、雨水混入防止策が講じられていることを確認しました。 | □
7 | 露出配管 ※２ | 直射日光による劣化対策が講じられているか。 | 次のいずれかの劣化対策が講じられているか確認します。 １ VP管使用 ２ 耐候性カラーパイプ使用 ３ 二重配管 | 露出配管はありません。 | □ | いずれか一つに✅
|  |  |  | により、劣化対策が講じられていることを確認しました。 | □
8 | グリース阻集器 | 除外施設設置（変更）等届のとおり、グリース阻集器を設置したか。 | グリース阻集器が届出のとおり設置されていることを目視で確認します。 | グリース阻集器の設置の必要のない工事です。 | □ | いずれか一つに✅
|  |  |  | グリース阻集器が届出のとおり設置されていることを確認しました。 | □
※１ 既設のます・配管は除きます。
※２ 立管（上層階に接続するもの）や露出部分の長さが概ね500mm以上あるものを対象とします。
３ 実施報告
本工事ついて、現場にて上記項目を確認し、いずれの項目も満たしていることを確認しました。
|  | 【検査実施日】 | 年 月 日
|  | 【責任技術者（確認者）】 | 技術者No. 氏名 印（※）
（※）責任技術者本人が手書きする場合は、押印不要です。